PRIORITIZATION + ACTION PLAN — 19 ISSUES Q1+Q3

Phân loại 10 issues Q1 + 9 issues Q3 theo priority + ownership.

Ngày: 01/06/2026

TIER 1 — BLOCKING (4 issues): KHÔNG SUBMIT được nếu chưa fix

Cần decision/data từ NCS/thầy trước khi em fix outline.

| ID | Vị trí | Vấn đề | Ownership | Action needed | Consequence nếu không fix |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1-6 | Q1 Methods 2.3 | Qualitative interviews: số participants + transcripts + recruitment | NCS | Confirm: n=? + sampling strategy + transcribed yet? | Cannot complete Methods section |
| Q1-8 | Q1 Results 3.4 | R²=0,284 + 0,209 là từ 2 SEPARATE models trong LA, KHÔNG phải integrated | Thầy + NCS | (A) Re-run integrated SEM với 7 predictors → 1 R²; (B) Modify claim: "Separate-model R² presented; integrated R² in companion analysis" | BMC Psychiatry reviewers sẽ flag inconsistency |
| Q3-6 | Q3 Methods 2.5 | Ethics statement "see Q1" inadequate cho standalone paper | NCS | Xin IRB letter HNUE (retroactive nếu cần) — 2-4 tuần | PLOS ONE reject submission |
| Q3-9 | Q3 anti-plagiarism | Cross-ref Q1↔Q3 strategy chưa quyết | Thầy + NCS | (A) Q1 first → Q3 cite Q1; (B) Submit cùng lúc với "companion paper under review" note | Risk redundant publication / self-plagiarism |

TIER 2 — HIGH PRIORITY (12 issues): Em có thể fix outline v3

Cải thiện logic flow + methodological completeness. Reviewers Q1 sẽ flag nếu thiếu.

| ID | Vị trí | Vấn đề | Ownership | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1-1 | Q1 Intro §1→§2 | Thiếu cầu nối logic burden → framework | Em (outline v3) | Revise § với cultural specificity + integrated rationale |
| Q1-2 | Q1 Intro | Mixed-methods rationale absent | Em | Add 2 sentences cuối §4 justifying qualitative |
| Q1-3 | Q1 Intro §4 | Hypotheses không testable | Em | Spell out 3 testable hypotheses (H1-H3 đầy đủ) |
| Q1-4 | Q1 Intro §1 | Vietnamese cultural specificity vắng mặt | Em | Add closing line về Confucian + family hierarchy |
| Q1-5 | Q1 Methods 2.4 | Fit indices threshold không specify | Em | Add: CFI ≥ 0,90; TLI ≥ 0,90; RMSEA ≤ 0,08; SRMR ≤ 0,08 (Hu & Bentler 1999); ΔCFI ≤ 0,01 (Cheung & Rensvold 2002) |
| Q1-7 | Q1 Methods | Mixed-methods Integration Design missing | Em | Add: "Convergent Parallel Design (Creswell & Plano Clark 2018) + joint display matrix" |
| Q1-9 | Q1 Results 3.4 | Subtype-specific β table missing | Em (re-extract LA) | Build table 7 predictors × 3 outcomes (21 β) từ LA Bảng 27-42 |
| Q3-1 | Q3 Intro §1+§2 | Quá ngắn | Em | Expand với DSM-5 subtypes rationale + Vietnam normative gap |
| Q3-2 | Q3 Intro §3 | RQ1-3 không testable | Em | Spell out 3 specific RQs |
| Q3-3 | Q3 Intro | Missing rationale descriptive approach | Em | Add paragraph: screening + normative + grade trajectory |
| Q3-4 | Q3 Intro §2 | V-NAMHS context chưa khai thác | Em | Add comparison V-NAMHS 2,3% vs DASS → methodological gap |
| Q3-5 | Q3 Methods 2.4 | Bonferroni + effect sizes missing | Em | Add: Bonferroni correction + Cohen d (gender) + η² (grade) |

TIER 3 — MEDIUM PRIORITY (3 issues): Optional nhưng nên có

Hoàn thiện chất lượng paper. Reviewers có thể yêu cầu.

| ID | Vị trí | Vấn đề | Ownership | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1-10 | Q1 Discussion 4.4 | Cultural collectivism + developmental task thiếu citations | Em | Add: Triandis 1995; Markus & Kitayama 1991; Allen et al. 2013 |
| Q3-7 | Q3 Results | Thiếu summary visualization | Em | Add Table 6 + Figure 1 (grade trajectory plot) |
| Q3-8 | Q3 Discussion 4.3 | Gender brief — chưa justify | Em | Add: "(see companion analysis [Cong et al., in prep])" |

ACTION PLAN — TIMELINE 2 TUẦN

Tuần 1 (01-07/06): Parallel execution

A. NCS + Thầy actions (4 BLOCKING decisions)

| # | Action | Owner | Deadline | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NCS confirm qualitative interviews data | NCS | 3 ngày | Số n participants + recruitment + transcripts status |
| 2 | Thầy + NCS decide R² strategy (Q1-8) | Thầy + NCS | 3 ngày | (A) re-run integrated SEM HAY (B) modify claim |
| 3 | NCS xin IRB letter HNUE | NCS | 2-4 tuần (bắt đầu ngay) | Quyết định + ngày + tên hội đồng |
| 4 | Thầy + NCS decide cross-ref strategy Q1↔Q3 | Thầy + NCS | 3 ngày | (A) Q1 first → Q3 cite HAY (B) submit cùng lúc |

B. Em parallel fixes (12 HIGH + 3 MEDIUM = 15 issues)

| # | Action | Owner | Deadline | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Em build outline v3 Q1 với fixes 1-5, 7, 10 | Em | 3 ngày | Outline Q1 v3 ~3000 từ |
| B2 | Em re-extract subtype-specific β table từ LA (Q1-9) | Em | 1 ngày | Table 7 predictors × 3 outcomes |
| B3 | Em build outline v3 Q3 với fixes 1-5, 7-8 | Em | 2 ngày | Outline Q3 v3 ~1500 từ |
| B4 | Em verify lại tất cả citations trong v3 vs PDF | Em | 1 ngày | Verification log |

Tuần 2 (08-14/06): Integration + Final outline

| # | Action | Owner | Deadline | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Em integrate decisions từ NCS/thầy vào outline v3 | Em | 2 ngày | Outline v3 FINAL |
| C2 | Em add full Ethics statement vào Q3 (Q3-6) | Em | 0.5 ngày (sau khi có IRB) | Q3 Methods 2.5 complete |
| C3 | Em finalize cross-ref strategy Q1↔Q3 (Q3-9) | Em | 0.5 ngày | Footnote/citation strategy in both papers |
| C4 | NCS + thầy review outline v3 FINAL | NCS + thầy | 2-3 ngày | Approval before draft writing |
| C5 | Em bắt đầu viết DRAFT Q1 | Em | Tuần 3+ | Methods → Results → Discussion → Intro → Abstract |

TÓM TẮT — 19 ISSUES PHÂN LOẠI

| Tier | Count | Issue IDs | Owner | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIER 1 BLOCKING | 4 | Q1-6, Q1-8, Q3-6, Q3-9 | NCS + Thầy | BLOCKING |
| TIER 2 HIGH | 12 | Q1-1,2,3,4,5,7,9 + Q3-1,2,3,4,5 | Em (outline v3) | HIGH |
| TIER 3 MEDIUM | 3 | Q1-10, Q3-7, Q3-8 | Em | MEDIUM |
| TOTAL | 19 | — | — | — |

Em cần thầy + NCS trả lời 4 câu hỏi BLOCKING

Để em build outline v3 hoàn chỉnh, cần answer 4 câu này:

1. **Q1-6 Qualitative interviews**: NCS đã phỏng vấn bao nhiêu HS? Transcripts có sẵn chưa? Sampling strategy thế nào?

2. **Q1-8 R² integrated**: Thầy + NCS chọn:

(A) Re-run integrated SEM với 7 predictors đồng thời (cần access bộ data gốc + 1-2 ngày phân tích), HAY

(B) Modify outline claim — clarify "we report separate-model R² from parent dissertation" + cite LA

3. **Q3-6 IRB letter HNUE**: NCS có letter chính thức chưa? Nếu chưa, sẵn sàng xin retroactive?

4. **Q3-9 Cross-ref strategy**: Thầy + NCS chọn:

(A) Submit Q1 first (BMC Psychiatry) → wait accept → submit Q3 với citation to Q1 (8-12 tháng total timeline), HAY

(B) Submit Q1 + Q3 cùng lúc với "companion paper under review" note trong cả 2 (6 tháng timeline, but risk overlap reviewers)